
                                           ДОГОВОР № 03-25-ЕП
г. Выборг                                                                                                          «15» января 2025 г.                                                                                        
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «КИС СПБ» (ООО «КИС СПБ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице генерального директора Иванова Александра Викторовича, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1  Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по созданию двухтрубной тепловой сети от точки присоединения на существующей тепловой сети (ТК-19) до точки подключения объекта капитального строительства «Модульный спортивный зал» (ТК нов.) с увеличением пропускной способности участка существующей теплосети от ТК-19 до ТК-21 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, кадастровый номер земельного участка 47:01:0401001:252, а Заказчик обязуется принять Работы и обеспечить оплату по Договору.
1.2 Подрядчик выполняет Работы в соответствии со сметой (Приложение № 1) и  ведомостью объемов работ (Приложение № 2), утвержденными в установленном порядке, определяющими объем Работ, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиям Договора, определяющими цену Работ и сроки их выполнения.

2.  Срок действия договора и выполнения работ
2.1 Договор  вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при полном исполнении условий договора.
2.2 Срок выполнения Работ  –  в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
2.3 Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора.
3.  Цена договора

3.1. Цена договора составляет 14 495 705 рублей 12 копеек (Четырнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч семьсот пять рублей 12 копеек), в том числе НДС 20%  - 2 415 950 рублей 85 копеек (Два миллиона четыреста пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 85 копеек).                             

3.2. Стоимость выполнения работ по настоящему договору включает в себя стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и  машин, предназначенных для выполнения работ по Договору, оплату всех сопутствующих работ и услуг, в том числе уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в  том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Договора, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения Работ надлежащим образом.
4. Порядок расчетов

4.1 Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Подрядчика сумму, указанную в п. 3.1 Договора, в установленном настоящим Договором порядке.
4.2 Заказчик производит оплату аванса в размере 30 %  от стоимости Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3 Расчет за выполненные Работы  производится Заказчиком  на основании представленных Подрядчиком и подписанных Сторонами:

· Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

· Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

· Счета на оплату выполненных работ.
4.4 Окончательный финансовый расчет производится  путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Предусмотрена возможность поэтапной оплаты, согласно разделам  сметного расчёта стоимости выполняемых работ.
5. Контроль выполнения и порядок приемки работ
5.1 Заказчик назначает ответственное лицо, которое проверяет качество проведенных работ и удостоверяет их выполнение.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков.

5.3. Недостатки исправляются Подрядчиком в течение 3-х календарных дней с момента предъявления претензий Заказчиком.
6. Обязанности и права Сторон

6.1     Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить работникам Подрядчика необходимый доступ к месту работы.

6.1.2. Во время выполнения работ проверять ход и качество работы Подрядчика.

6.2     Подрядчик обязуется:

6.2.1. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

6.2.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства.

6.2.5. Осуществлять уборку объектов от строительного и бытового мусора по окончании работ.

6.2.6. Осуществлять выполнение работ собственными силами,  без привлечения третьих лиц. 
7. Качество Работ и гарантии

7.1     Подрядчик  гарантирует:

7.1.1 Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора.

7.1.2 Качество выполнения Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

7.1.3 Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается 36 месяцев с момента    подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

7.1.4 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 
7.1.5 Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

7.1.6 В случае обнаружения дефектов, в том числе и при сдаче-приемке Работ, Заказчик  составляет соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к устранению дефектов за свой счет без возмещения затрат Заказчиком в сроки, указанные в акте.
8. Ответственность сторон

8.1 За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

8.2 За нарушение сроков оплаты  Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.

8.3    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

8.4 Работы, выполненные в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям Договора, не принимаются, о чем Заказчиком делается запись в журнале производства Работ и выдается письменное предписание об устранении недостатков.

8.5 Если Подрядчик в течение срока, указанного в предписании об устранении недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки за свой счет, и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
8.6     Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

    - по соглашению сторон;
    - в одностороннем порядке по требованию Заказчика при систематическом нарушении                                     Подрядчиком условий Договора;
    - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.
9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.
10. Приложения
10.1 Приложение 1 – Смета
10.2 Приложение 2 – Техническое задание.
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

	ООО «КИС СПБ»

193079, г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д.76, литер Н, пом.6Н

Адрес эл. почты: Kis.spb1@yandex.ru
Телефон: +7 (921) 320-79-21

ИНН 7811602320

КПП 781101001

ОГРН 1167847123971

ОКПО 00523732

Р/с 40702810232330000570 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с 30101810600000000786 

БИК 044030786 
Генеральный директор

	__________________  Кривонос А. В.
М.П.
	__________________  Иванов А. В.
М.П.


	 Приложение № 2

	к Договору 03-25-ЕП от 15.01.2025 г.

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

             1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена


 
1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по созданию двухтрубной тепловой сети от точки присоединения на существующей тепловой сети (ТК-19) до точки подключения объекта капитального строительства «Модульный спортивный зал» (ТК нов.) с увеличением пропускной способности участка существующей теплосети от ТК-19 до ТК-21 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, кадастровый номер земельного участка 47:01:0401001:252. 
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 14 495 705 рублей 12 копеек( Четырнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч семьсот пять рублей 12 копеек ), в том числе НДС 20%  2 415 950 рублей 85 копеек (Два миллиона четыреста пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 85 копеек).  
                                       2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по устройству участка теплосети с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, кадастровый номер земельного участка 47:01:0401001:252 . 
2. Основанием для проведения закупки является проектное решение с шифром  10-24-ТС.

                                   3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1. Место выполнения работ (объект): от ТК- 19 до ТК-нов, расположенной на границе участка строительства объекта «Модульный спортивный зал» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, кадастровый номер земельного участка 47:01:0401001:252.

2. Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

3. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

4. Предусмотрена возможность поэтапной оплаты, согласно разделам  сметного расчёта стоимости выполняемых работ. 

5. Срок выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения договора,  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-  СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

-  СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,

-  118-05 ТК «Монтаж внутриквартального теплопровода в непроходном канале»,

-  СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

-  СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

-  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

    безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

   населения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  графиком производства работ,  утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 

3. До начала производства работ необходимо:

     3.1.   предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.

     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований приказа Минстроя России № 344/пр.: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.

5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.

 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.  

6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1- Ведомость объёмов работ.                                                                   
                                                                                                                   Приложение №1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Участок наружной тепловой сети от ТК-19 до объекта капитального строительства "Модульный
спортивный зал" по адресу: г. Приморск, кадастровый номер земельного участка 47:01:0401001:252.

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1. Демонтажные работы.

1

Устройство швов в бетоне: затвердевшем

м

27,2

 

2

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных

м3

10,88

 

3

Разборка бортовых камней: на бетонном основании

м

26

 

4

Демонтаж  плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (ТК21)

шт

1

 

5

Демонтаж  круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых

м3

3,08

 

6

Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем

м3

0,2

 

7

Разбивка для утилизации железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100

м3

3,08

 

8

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную

т

2,68

 

9

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

т

29,24

 

10

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 57 км

т

31,92

 

11

Демонтаж бесканальной прокладки подающих и обратных стальных трубопроводов в армопенобетонной изоляции с изоляцией стыков при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

км

0,203

 

Металлолом 203*9,38=1,904 т

12

Демонтаж бесканальной прокладки подающих и обратных стальных трубопроводов в армопенобетонной изоляции с изоляцией стыков при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм

км

0,0976

 

Металлолом 97,6*14,26=1,392

13

Демонтаж бесканальной прокладки подающих и обратных стальных трубопроводов в армопенобетонной изоляции с изоляцией стыков при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм

км

0,0318

 

Металлолом 31,8*23,8=0,757

14

Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм

шт

4

 

15

Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм

шт

2

 

16

Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)

т

4,053

 

17

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 57 км

т

4,053

 

18

Утилизация строительных отходов

м3

15,16

 

Раздел 2. Земляные работы.

19

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфление).

м3

10,2

 

20

Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2

м

12

 

21

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2

м3

886,57

 

22

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2

м3

235,89

 

23

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 57 км

т

412,8075

 

24

Работа на отвале, группа грунтов: 1

м3

886,57

 

25

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

м3

37,4

 

26

Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых

м2

1157

 

27

Устройство основания под фундаменты: песчаного (под непроходные каналы и колодцы)

м3

6

 

28

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

м3

138,02

 

29

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

м3

194,83

 

29.1

Песок природный для строительных работ I класс, средний

м3

214,313

 

30

Обратная засыпка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1

м3

934,17

 

31

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

м3

934,17

 

32

Водоотлив: из траншей

м3

132,7

 

33

Утилизация строительных отходов (грунт)

м3

235,89

 

Раздел 3. Монтажные работы

Монтаж непроходных каналов КН-3 28 шт

34

Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов

м3

9,8

 

34.1

Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150

м3

0,7448

 

34.2

Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3

м3

9,8

 

35

Установка монтажных изделий массой: свыше 0,75 до 2 кг

т

0,17472

 

36

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (Заделка торцов непроходных каналов.)

м3

0,73

 

36.1

Кирпич глиняный для дымовых труб, размеры 250х120х65 мм, марка 150

шт

286,16

 

Монтаж ТК-20,ТК-20а,Тк нов.

37

Устройство основания под фундаменты: щебеночного (под колодцы).

м3

4,056

 

38

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых

м3

4,98

 

Монтаж трубопровода

39

Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 200 м

м

45,2

 

40

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм

м

27,2

 

41

Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм

футляр

2

 

42

Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 125; 150 мм

км

0,0277

 

43

Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 200 мм

км

0,031

 

44

Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм (минус длина труб НЩО)

км

0,0182

 

45

Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 159 мм(минус длина труб НЩО).

км

0,0184

 

46

Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 133 мм (минус длина труб НЩО)

км

0,0149

 

47

Окраска по металлу графитом -скользящих опор. (10-24 ПОС.ПЗ л.32.)

м2

3,2

 

48

Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

км

0,006

 

49

Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 133 мм (минус длина труб СКУ)

км

0,06048

 

50

Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 159 мм(минус длина труб НЩО,длина труб СКУ))

км

0,340468

 

51

Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм(минус длина труб СКУ)

км

0,07336

 

52

Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм

шт

4

 

53

Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм

шт

16

 

54

Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм

шт

8

 

55

Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм

шт

6

 

56

Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм

шт

2

 

57

Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм

шт

2

 

58

Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм

шт

4

 

59

Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм

шт

2

 

60

Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм

шт

1

 

61

Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм

шт

3

 

62

Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм

шт

1

 

63

Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм

стыков

28

 

64

Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм

стыков

94

 

65

Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм

стыков

20

 

66

Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм

стыков

24

 

67

Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 159 мм

стыков

92

 

68

Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм

стыков

18

 

69

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм

компл

2

 

70

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм-125 мм

компл

4

 

71

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм

компл

4

 

72

Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 219 мм (ТК-19)

присоединение

2

 

73

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм(ТК-19)

шт

4

 

74

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 32 мм, 20 мм

шт

16

 

75

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм

шт

4

 

76

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм,15 мм

шт

12

 

77

Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 89 мм(ТК-20)

присоединение

2

 

78

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм(ТК-20,ТК-20а)

шт

12

 

79

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм (ТК-20, 20а)

шт

6

 

80

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (ТК-21)

шт

2

 

81

Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм

м

6

 

82

Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм

м

81,2

 

83

Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм

м

368,2

 

84

Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм

м

97,6

 

85

Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм

резов

2

 

86

Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм

резов

4

 

87

Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм

резов

26

 

88

Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм

резов

4

 

89

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (ТК21 б/у)

шт

1

 

90

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм  до 400 мм

отверстий

14

 

91

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм

км

0,0008

 

92

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм

км

0,0016

 

93

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм

км

0,0008

 

94

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной

м

276

 

95

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: свыше 200 до 300 мм

шт

16

 

96

Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм

м шва

72,38

 

97

Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200

стык

122

 

98

Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: 250

стык

20

 

Раздел 4. Благоустройство

99

Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий

м

26

 

100

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

м3

16,32

 

101

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

м3

16,32

 

102

Розлив вяжущих материалов

т

0,09792

 

103

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 7см

м2

108,8

 

104

Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии

м

27,2

 

105

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную

м2

120

 

106

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

м2

120

 

Раздел 5. Организация дорожного движения

107

Устройство средств технического регулирования и демонтаж.

м

31

 

108

Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг

т стоек

0,432

 

109

Демонтаж дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг

т стоек

0,432

 

Заказчик:                                                                 Подрядчик:
	

	Генеральный директор                                           Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»                                      ООО «КИС СПБ»
	

	__________________  Кривонос А. В.                 ______________Иванов А.В.
М.П.                                                                        М.П
	


PAGE  
- 10 -


