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                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

                                                                                            Генеральный директор

                                                                                            АО «Выборгтеплоэнерго»

                                                                                            А.В. Кривонос/___________/

                                                                                            от «25» мая 2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 10

Выполнение подрядных работ:  Замена участка тепловой сети по адресу: г. Выборг, ул.Круговая,1 – ул.Гагарина,41 (от ТК Ю2.13.03)

2020 год
Город  Выборг

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор подряда  № 10 -20 -ЕП
Выполнение подрядных работ:  Замена участка тепловой сети по адресу: г. Выборг, ул. Круговая,1 – ул.Гагарина,41 (от ТК Ю2.13.03)

г. Выборг                                                                                                                 «  »    2020 г.

        Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице  генерального директора Вилкова С.М., действующего на Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ООО «УниСтрой»»  в лице директора Каспарьяна А.А, действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора:

1.1.Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика с использованием материалов Подрядчика выполнить следующие работы на объекте  «Замена участка тепловой сети по адресу: г. Выборг, ул. Круговая,1 – ул. Гагарина,41 (от ТК Ю 2.13.03),  в соответствии с техническим заданием.
В соответствии с условиями настоящего договора, Заказчика обязуются принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором сумму.
1.2.Объемы строительных работ, выполняемых Подрядчиком,  определены Заказчиком в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.Цена договора:
2.1.Цена договора составляет 1 238 818 (Один миллион двести тридцать восемь тысяч восемьсот восемнадцать) руб. 00 копеек   НДС не облагается и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.2.Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в сметной документации и влекут изменение локальной Сметы на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение с приложением Исполнительной сметы.
2.3. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.Условия платежа:

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 
3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.Сроки исполнения обязательств:

4.1. Срок исполнения работ: 
- Начало работ –  с даты подписания договора.
- Окончание работ – завершение работ по восстановлению нарушенного благоустройства,  закрытие ордера на выполнение земляных работ и передача исполнительной документации – 30.06.2020 г.
4.2.Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

5. Права и обязанности сторон:
5.1.Подрядчик обязан:

5.1.1.Своими  силами и средствами выполнить и сдать работы Заказчику в согласованных объемах и с надлежащим качеством. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием и сдать эти работы с качеством, соответствующим  требованиям СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, с предоставлением совместно с актом выполненных работ Заказчику документов, предусмотренных настоящим договором.

5.1.2.Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение до выполнения работ.

 Самостоятельно обеспечивать сохранность материалов и оборудования и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения. 

5.1.3.Предъявлять Заказчику выполненные работы. При сдаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные и надлежащим образом оформленные со своей стороны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 3-х дней. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за счет собственных средств 

5.1.4. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязуется в день, предшествующий окончанию данных работ, вызвать представителя Заказчика для составления акта на скрытые работы

5.1.5. Самостоятельно обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ, соблюдать правила электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика, а также мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

          Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.

5.1.6.Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки  и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.7.Обеспечить безопасность дорожного движения и ограждение мест производства работ согласно требований «Инструкции по организации движения и ограждении мест производства дорожных работ» ВСН 37-84. К выполнению работ приступать после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями. 

5.1.8.Самостоятельно нести ответственность за нарушение «Правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Выборга», за невыполнение требований по организации безопасного дорожного движения и ограждения мест производства работ и возмещать Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения данных правил.

5.1.9.Подрядчик обязуется оформлять разрешения на производство земляных работ, предусмотренных настоящим договором.

Подрядчик самостоятельно производит окончательное согласование производства работ со всеми владельцами смежных инженерных коммуникаций в месте производства работ.

5.1.10.После завершения выполнения порученных работ сдавать работы по благоустройству территории, в объеме, предусмотренном сметной документацией, административно-технической инспекции по акту приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства. 

Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков действия разрешения на производство работ. 

5.1.12. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 1 рабочего дня после получения запросов.

5.1.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение Заказчиком обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязанности не будут исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).

5.3. Заказчик обязан:
5.2.12.Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и сроки, установленные п.2 и п.3 договора.

5.2.2.Осуществить приемку законченных работ на объекте.

5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

5.4.2. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.

5.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков либо требовать с Подрядчика уплаты неустойки согласно п. 6.1 Договора.

5.4.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.4.5. Заказчик осуществляет проверку качества результата работы после его принятия. Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным в ходе такой проверки, включая явные недостатки.

6.Отвественность сторон:
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.

         6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.

         6.5.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки

         6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.

         6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.10. Подрядчик несет ответственность за несохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7.Действие неодолимой силы:
7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.Порядок разрешения споров:

8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством порядке.

8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

8.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

8.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

8.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9.Порядок изменения и дополнения договора:

9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.

9.2.Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4.Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

-при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5.При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.Прочие условия:

10.1.Срок гарантии устанавливается на 24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

10.2.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3.Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4.Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения  Заказчика.

10.7.Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик..

10.8.После завершения работ Подрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.

10.9.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Перечень приложений:
Приложение № 1 – Смета.

Приложение № 2- Техническое задание

Юридические адреса и платежные реквизиты:
	Подрядчик

ООО «УниСтрой»


                 
Адрес юридический: 188800, г. Выборг, Гатчинский переулок, д.1, офис А-328, п/я ООО «УниСтрой»

Тел.: (81378) 543-20
ИНН 4704053944 / КПП 470401001
Р/с 40702810585000000276
к/с 30101810200000000704 
в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)

в Санкт-Петербурге

 БИК 044030704

ОГРН 1034700894172
ОКПО 70629662

	Заказчик:

ООО «Выборгтеплоэнерго»

Адрес юридический: 

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с  40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131


	Подрядчик
ООО «УниСтрой»

Директор

_____________________ Каспарьян А.А.
М. П.
	
	Покупатель

АО «Выборгтеплоэнерго»

Генеральный директор

__________________ Кривонос А.В.

М. П.


Приложение № 1

к Договору подряда № 10-20-ЕП от «__»2020 г.
Смета
Цена работы по Договору определена в соответствии со следующей сметой:

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


Итого цена работы по смете составляет                                                         (                                                     ) рублей и включает НДС (       %) в сумме                                           (                                         ) рублей.
1. Адреса и реквизиты сторон
	Подрядчик
	Заказчик

	Наименование:                                              
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
	Наименование:                                              
Место нахождения:
ОГРН
ИНН

	от имени Заказчика:
    (должность)    
    (подпись)     /        (Ф.И.О.)          /
М.П.
	от имени Подрядчика:
    (должность)    
    (подпись)     /          (Ф.И.О.)            /
М.П.


1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	1
	Состав работ и основные требования
	Выполнение подрядных работ:  Замена участка тепловой сети по адресу: г. Выборг, ул. Круговая,1 – ул. Гагарина,41 (от ТК Ю 2.13.03)

Работы выполняются силами и средствами  Подрядчика.

	2
	Адрес объекта
	г. Выборг, ул. Круговая,1 – ул. Гагарина,41 (от ТК Ю2.13.03)

	3
	Стоимость работ
	1 238 818 рублей по УСН

	4
	Сроки выполнения работ
	До 30.06.2020 г.


Описание работ
Замена участка тепловой сети по адресу: г. Выборг, ул.Круговая,1 – ул.Гагарина,41 (от ТК Ю2.13.03)
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во

	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	

	
	
	

	
	
	


	Разборка бортовых камней на бетонном основании  
	100 м
	0.1
[10/100]

	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм  
	100 м2 площади разборки
	0.12
[(3*4)/100]

	Устройство швов в бетоне затвердевшем  
	100 м шва
	0.44
[22*2/100]

	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных  
	100 м3 конструкций
	0.066
[22*3*0.1/100]

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного 
	1 т груза
	14.52
[6.6*2.2]

	Копание ям вручную без креплений (шурфы) 
	100 м3 грунта
	0.05
[5/100]

	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2  
	1000 м3 грунта
	0.03
[30/1000]

	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная в отвал группа грунтов 2  
	1000 м3 грунта
	0.0465
[46.5/1000]

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  
	100 м3 грунта
	0.109
[10.9/100]

	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода 
	1 м короба
	5

	Водоотлив из траншей  
	100 м3 мокрого грунта
	0.1
[10/100]

	Устройство основания под трубопроводы песчаного  
	10 м3 основания
	1.2
[12/10]

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  
	100 м3 грунта
	0.1
[10/100]

	Песок природный для строительных работ средний 
	 м3
	11
[10*1.1]

	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
	1000 м3 грунта
	0.027
[(15+12)/1000]

	Песок природный для строительных работ средний 
	 м3
	29.7
[27*1.1]

	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 
	1000 м3 грунта
	0.027
[(15+12)/1000]

	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами группа грунтов 
	1000 м3 грунта
	0.0615
[61.5/1000]

	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 
	1000 м3 грунта
	0.0615
[61.5/1000]

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2  
	100 м3 уплотненного грунта
	0.89
[(77+12)/100]

	Планировка участка механизированным способом  
	100 м2
	0.792
[33*3*0.8/100]

	Планировка участка вручную  
	100 м2
	0.198
[33*3*0.2/100]

	транспортировка грунта:
	
	

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км - асфальтобетон 
	1 т груза
	14.52
[6.6*2.2]

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км - грунт, непригодный для обратной засыпки 
	1 т груза
	54
[30*1.8]

	Работа на отвале, группа грунтов 2-
	1000 м3 грунта
	0.03
[30/1000]

	Демонтажные работы:
	
	

	Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм  
	1 задвижка
	2

	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 200 мм  
	100 м трубопровода
	0.74
[37*2/100]

	Вывоз материалов от разборки:
	
	

	Погрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов  
	1 т груза
	2.2184
[(124*2++26.6*37*2)/1000]

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км  
	1 т груза
	2.2184
[(124*2++26.6*37*2)/1000]

	Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов  
	1 т груза
	2.2184
[(124*2++26.6*37*2)/1000]

	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т  
	1 т груза
	3.6
[6*0.6]

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км  
	1 т груза
	3.6
[6*0.6]

	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т  ,
	1 т груза
	3.6
[6*0.6]

	Монтажные работы по наружной теплотрассе
	
	

	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 
	1 км трубопровода
	0.04
[20*2/1000]

	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм  
	1 км трубопровода
	0.034
[17*2/1000]

	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм  
	1 т фасонных частей
	0.105
[15*7/1000]

	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219 мм
	шт.
	4

	Отвод стальной к/з диаметром 219 мм
	шт..
	3

	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	т
	-0.06

	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм  
	1 врезка
	2

	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2  
	100 шт. сборных конструкций
	0.08
[8/100]

	Конструкции сборные железобетонные
	шт.
	7

	Пробивка проемов в конструкциях из бетона в ТК 
	1 м3
	0.05

	Укладка  (гильзы)  стальных водопроводных труб  диаметром 400 мм  
	1 км трубопровода
	0.0024
[4*0.6/1000]

	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм  
	1 сальник
	4

	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2  
	1 м3 заделки
	0.05

	Заделка проемов в торцах непроходных каналов
	1 м3
	0.42
[3.5*0.12]

	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.035
[3.5/100]

	Изоляция трубопроводов  демпфирующими матами на углах поворота теплотрассы 
	1 м3 изоляции
	0.6

	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, для укладки трубопроводов теплотрасс
	м2
	19.734
[0.69*13*2*1.1]

	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм
	м3
	-0.924

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм  
	1 фланец
	4

	Установка задвижек  стальных диаметром 200 мм  
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	Восстановление благоустройства:
	руб.
	

	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2  
	1000 м3 грунта
	0.0282
[(22*3*0.4+12*0.15)/1000]

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км  
	1 т груза
	50.76
[28.2*1.8]

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под плитку 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.018
[12*0.15/100]

	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % 
	 м3
	1.8

	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
	10 м2
	1.2
[12/10]

	Плитка тротуарная
	м2
	12.24

	Работа на отвале, группа грунтов 2-3  
	1000 м3 грунта
	0.0282
[(22*3*0.4+12*0.15)/1000]

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.099
[22*3*0.15/100]

	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный 
	 м3
	10.89
[9.9*1.1]

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.099
[22*3*0.15/100]

	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм 
	 м3
	10.08
[8*1.26]

	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм 
	 м3
	2.394
[1.9*1.26]

	Розлив вяжущих материалов  
	1 т
	0.0594
[0.9*22*3/1000]

	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л  
	1 т битума и битумных эмульсий
	0.0594
[0.9*22*3/1000]

	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  
	1000 м2 покрытия
	0.066
[22*3/1000]

	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01  
	1000 м2 покрытия
	0.066
[22*3/1000]

	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом  
	100 м2
	0.28
[7*4/100]

	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  
	100 м2
	0.28
[7*4/100]

	Удобрения органо-минеральное "Универсал" 
	 кг
	5.6
[28*0.2]

	Установка бортовых камней природных при других видах покрытий  
	100 м бортового камня
	0.1
[10/100]

	Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП
	п.м
	-10


Вниманию сметчиков:

- работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

- при определении сметной стоимости ремонтных работ нормативы сметной прибыли применять с коэффициентом 0,85.

- при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать все затраты, предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.

- смета составляется в сборниках ТЕР-ЛО в базе 2001 г. (в редакции 2014 г.) с индексацией, установленной РЦЦС по Лен. области

- в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 

- стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу,  в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается. 

- не применять повышающие коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования.
Особые условия:

Подрядчик выполняет согласование земляных работ, восстановление нарушенного благоустройства, получение и закрытие ордера на проведение земляных работ.

Замена участка тепловой
 сети по адресу: г. Выборг, ул. Круговая,1 – ул.Гагарина,41 (от  ТК Ю2.13.03)
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