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                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

                                                                                            Генеральный директор

                                                                                            АО «Выборгтеплоэнерго»

                                                                                            А.В. Кривонос/___________/

                                                                                            от «26» мая 2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 11
Проведение технического перевооружения системы автоматизации деаэраторного комплекса котельной находящейся по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Большая Каменная д. 18. 

2020 год
Город  Выборг

Договор   № 11 -20 –ЕП

на проведение технического перевооружения системы автоматизации деаэраторного комплекса котельной, находящейся по адресу: 

Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Большая Каменная д. 18.

г. Выборг                                                                                                              «       »  ______  2020 г.

АО «Выборгтеплоэнерго» г. Выборг, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны 

и  ООО «НОРД ВЕСТ КОНТРОЛЬ СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА» 

( ООО «НВК СЗМА»), именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице генерального директора Килимника Г.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По поручению Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы по перевооружению системы автоматизации деаэраторного комплекса котельной г. Выборг, ул. Большая Каменная д. 18. 

1.2.Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

1.3. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) к Договору и калькуляцией (Приложение 2).

1. Стоимость  работ и порядок расчета

2.1.Стоимость работ по настоящему договору, согласно прилагаемой  калькуляцией  (Приложение  №2   к настоящему договору), составляет 1 970 000,00 рублей ( Один миллион девятьсот семьдесят рублей 00 копеек), в т.ч.  НДС 20 % - 328 333,33  руб.    и включает в себя стоимость оборудования, выполненных по договору работ,  а так же включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик, на основании выставленного счета, перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 40 % от цены договора в сумме 788 000,00 рублей (Семьсот восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в т.ч.  НДС 20 % 131 333,33 руб. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты подписания окончательного акта приемки-сдачи выполненных работ и передачи исполнительной документации произвести окончательную оплату стоимости работ. В процессе реализации проекта возможно поэтапное закрытие работ.

2.3. Расчёты за выполненные работы Заказчик производит путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика или другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.

2.4. Стоимость работ, указанная в п. 2.1.  является твердой и не подлежит изменению.

2.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

2. Сроки выполнения работ

3.1. Начало работ – от даты  подписания договора и получения Подрядчиком аванса в соответствии с п.2.2..

Срок выполнения разработки закупочной спецификации – в течение 10 рабочих дней от даты начала работ.
Окончательный срок выполнения работ – в соответствии с Графиком выполнения работ ( Приложение №3 к Договору).
3.2.В случае досрочного выполнения соответствующих работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

3.3.Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору считается дата подписания окончательного  Акта приемки-сдачи  выполненных работ.

4. Срок действия договора

4.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5. Обязанности и права Сторон

5.1.Подрядчик обязуется:

5.1.1. Своими силами выполнить п.1.1. настоящего Договора.

5.1.2.Привлекать субподрядчика для выполнения предусмотренных договором работ только по согласованию с Заказчиком. Обеспечивать контроль за ходом выполнения работ субподрядчиком.

5.1.3.Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работы, до их приёмки Заказчиком по акту.

5.1.4.Обеспечить соблюдение техники безопасности,  охраны труда  и  пожарной безопасности  при выполнении работ.

5.1.5.Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работы в срок.

5.1.6. По окончанию монтажа провести пуско-наладочные работы.

5.1.7. Провести испытания  смонтированного оборудования с составлением протоколов ( технического отчета).

5.2.Заказчик обязуется:

5.2.1. Осуществлять платежи в соответствии с условиями п. 2. настоящего Договора

5.2.2.Заказчик вправе во всякое время проверять ход работ и качество исполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

5.2.3.Произвести окончательные расчеты с Подрядчиком на условиях п. 2. настоящего Договора.

2.2.4.Выполнять другие обязанности, исполнение которых возложено на него законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6. Гарантия.

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 24 месяцам от даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Ответственность сторон.
 7.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств, стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским законодательством;

 7.2. За нарушение сроков выполнения работ (п.3 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе   направить сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

7.4. Подрядчик несёт ответственность за качество выполняемых работ и их соответствие установленным нормам и правилам;

7.5. Подрядчик гарантирует наличие всех необходимых разрешений для выполнения работ по настоящему Договору, предусмотренных законодательством РФ; 

7.6. Подрядчик несёт ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности, противопожарной безопасности  и инструкций по охране труда.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

7.8.  Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.

7.9. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 (Десять) % от общей стоимости Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, в случае досрочного расторжения Договора в связи с наличием хотя бы одного из следующих обстоятельств: отказ Подрядчика от исполнения своих обязательств; констатация Подрядчиком факта возможности неисполнения в срок и (или) факта иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору; выявление Заказчиком предвидимого нарушения Договора Подрядчиком (возможности неисполнения, ненадлежащего исполнения, в том числе исполнения с нарушением срока).

7.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
7.11. В случае расторжения договора по вине Заказчика, Заказчик оплачивает Подрядчику все выполненные работы, после подписания акта выполненных работ.

7.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия

    8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

    8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

    8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

    8.4.  Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
    8.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

    8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

    8.7. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
9. Приложение к договору


К договору прилагаются:

10.1.  Техническое задание (Приложение № 1).

10.2.  Калькуляция (Приложение № 2).

10.3. График выполнения работ (Приложение №3)

11. Адреса и реквизиты сторон 

Юридические адреса и платежные реквизиты:

	Заказчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»

Адрес юридический: 

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с  40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131
	Подрядчик:

ООО "НВК СЗМА"

Адрес юридический и фактический

199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, 
дом 10 литераА . помещение 4-Н, оф. 89

ИНН 7801340185  КПП 780101001

Р/ счет 40702810411000001271

В Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

Корр./счет 30101810200000000704  

БИК 044030704    
ОГРН 1177847361878

ОКПО 20129753

	Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

________________ А.В. Кривонос
	Генеральный директор 

ООО «НВК СЗМА»

______________________ Г.М. Килимник


Приложение № 1

к Договору подряда № 11-20-ЕП от «__»     2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технического перевооружения системы автоматизации деаэраторного комплекса котельной, находящейся по адресу:

Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Большая Каменная д. 18.

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта:
	ОПО «Система теплоснабжения г. Выборг», рег. номер А20-01352-0008, класс опасности III, с местом нахождения:
МО «Выборгский район», г. Выборг:  

- г. Выборг, ул. Большая Каменная д. 18.

	2
	Состав оборудования
	1. Состав деаэраторного комплекса:
   -пароводяной подогреватель;

   -питательный деаэратор;
   -деаэратор ГВС;

   -перекачивающие насосы;

   -баки-аккумуляторы.

2. Существующая система автоматизации на базе промышленных контроллеров типа «СПЕКОН».

	3
	Перечень работ
	1. Разработка проекта технического обеспечения системы управления деаэраторного комплекса;
2. Изготовление и поставка системы управления в составе:

- комплектный шкаф управления, включая программируемый контроллер в полной конфигурации в соответствии с разработанной рабочей документацией, графическую панель оператора, коммуникационное оборудование, системное и разработанное прикладное программное обеспечение;

3. Разработка прикладного программного обеспечения верхнего уровня (оборудование АРМ оператора системы предоставляет Заказчик);

4. Демонтаж старой и монтаж новой системы управления;

5. Комплексная наладка системы управления, включая «полевые приборы» и сдача её в эксплуатацию.

	4.
	Основные требования к технологическим решениям и подбору оборудования.
	  1. Система должна быть построена на базе комплекса программно-технических средств Direct logic и Scada системы NWC-System. 
  2.  Работа деаэраторного комплекса должна обеспечить автоматический режим работы пароводяного подогревателя, питательного деаэратора и деаэратора ГВС. Помимо этого, система должна обеспечивать регистрацию и архивирование параметров работы технологического оборудования
Система управления должна обеспечить:

   - 6 независимых ПИД-регуляторов с возможностью переключения в режим ручного управления и возможностью вывода в ремонт и обслуживание любого из шести каналов, без остановки остальных каналов;

   - Измерение Р подогревателя 10 кгс/см2(4-20 мА);

   - дополнительно 7 каналов с НСХ 100П;

   - Все исполнительные механизмы с датчиками положения 4-20 мА и концевиками для индикации;

   - Сигнализация «Авария» при неисправности регуляторов, датчиков, выхода параметров за аварийные пределы с выводом сигнала на щит в операторской;

   - Индикация всех измеряемых параметров на табло;

   - Возможность настройки регуляторов и аварийных установок с табло и компьютера;

   - При отключении электропитания – закрытие пара на подогреватель;

   - Вывод всей измеренной информации в программу «Монитор».

	5
	Требование к исполнителям работ
	1. наличие допуска СРО к видам работ;
2. наличие аттестованного квалифицированного персонала, в том числе имеющего аттестацию в области промышленной безопасности;

3. наличие организационно-методических документов, определяющих порядок проведения работ;

4. оснащение приборно-аппаратурной базой, диагностическим оборудованием, средствами обработки и документирования проводимых измерений;

5.  наличие протоколов поверки средств измерений;

6. наличие испытанных защитных средств, соответствующих характеру работ;

7. оформление необходимых документов по результатам проведенных работ;

8.  опыт проведения аналогичных работ не менее 3-х лет. 

	6.
	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, применяемых при выполнении работ.
	Работы по проведению технического перевооружения систем автоматизации деаэраторных комплексов должны быть выполнены в соответствии с требованиями: 
1. Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 г. №944 пр «Об утверждении СП 89.13330 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;
2. Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

3. СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

4. СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85;

5. Рабочая документация, разработанная исполнителем;

6. Других нормативно-правовых документов.

	7.
	Порядок оплаты
	1. Авансирование в размере 40% в течение 5 рабочих дней  от даты подписания договора.
2. Полный расчет в течение 15 рабочих дней от даты  подписания  окончательного акта приемки-сдачи выполненных работ

	8.
	Сроки выполнения работ
	1. Разработка закупочной документации в течение 10 рабочих дней после получения аванса. 
2. Полный комплекс работ  по договору – через 16 недель от начала работ.

	9.
	Документация, передаваемая заказчику.
	Исполнительная документация в соответствии с рабочей документацией и «РД 11-02-2006».


	Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

________________ А.В. Кривонос
	Генеральный директор 
ООО «НВК СЗМА»

______________________ Г.М. Килимник


Приложение № 2

к Договору подряда № 11-20-ЕП    от «__»       2020 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
стоимости работ и оборудования
	.№ п/п
	Наименование стоимости работ или оборудования
	Кол-во
	Стоимость 
в рублях
с НДС (20%)

	1. 
	Разработка проекта технического обеспечения системы управления деаэраторного комплекса
	
	200 000,00

	2. 
	Изготовление в соответствии с проектом и поставка шкафа управления в составе:
2.1. шкаф управления с коммутационным  и электротехническим  оборудованием и монтажными материалами ;

2.2. программируемый контроллер, сконфигурированный в соответствии с проектом  и фирменным системным программным обеспечением;

2.3. разработка прикладного программного обеспечения управляющего контроллера;

2.4. сборка и стендовые испытания шкафа управления.
	1 комплект
	1 070 000,00

	3. 
	Разработка прикладного программного обеспечения верхнего уровня (оборудование АРМ оператора системы предоставляет Заказчик).
	
	200 000,00

	4. 
	Демонтаж старой и монтаж новой системы управления. 
	
	150 000,00

	5. 
	Комплексная наладка системы управления, включая «полевые приборы» и сдача её в эксплуатацию
	
	350 000,00

	· ВСЕГО: 
	1 970 000,00*)

	· в том числе НДС(20%):
	328 333,33


*) Примечания.

1. Предлагаемая система управления построена на базе комплекса программно- технических средств Direct Logic и Scada системы NWC-System которые широко и успешно применяется на основных энергогенерирующих и общекотельных установках АО «Выборгтепло-энерго». Система позволит полностью решить все требования, предусмотренные техническим заданием Заказчика

Задачи верхнего уровня автоматизированного деаэраторного комплекса (мнемосхемы технологического оборудования с текущими значениями параметров, регистрация, архивирование и тренды измеряемых параметров) реализуются на АРМ оператора, построенном на базе ПК с разрабатываемым прикладным программным обеспечением.

2. Все датчики поля, исполнительные механизмы, кабельные и импульсные линии   остаются существующие.

3. В стоимость Предложения включены все налоги и пошлины, командировочные расходы специалистов Подрядчика и затраты по доставке оборудования от Поставщиков до площадки Заказчика.

4. Стоимость  закупаемых технических средств в объеме поставки по п.п. 2.1 и 2.2. составляет 715 000.00 руб., в т.ч. НДС 20%.
5. Условия платежей .
После подписания договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 5 банковских дней  в размере 40% от стоимости договора, необходимый для закупки оборудования  по п.п. 2.1. и 2.2. и  для организации работ по обследованию объекта, уточнению и согласованию ТЗ и разработки закупочной спецификации.

В процессе реализации  проекта возможно поэтапное закрытие работ.

6. Срок выполнения работ- 
Начало работ от даты подписания договора и зачисления аванса на р/сч Подрядчика.
Окончание – через 4 месяца от даты начала работ  в соответствии с графиком ( При-ложение №3)
	Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

________________ А.В. Кривонос
	Генеральный директор 
ООО «НВК СЗМА»

______________________ Г.М. Килимник


Приложение № 3
к Договору подряда № 11-20-ЕП    от «__»       2020 г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наименования работ
	Месяцы

	
	1
	2
	3
	4

	1. Разработка проекта технического обеспечения системы управления деаэраторного комплекса
	
	
	
	
	

	2. Закупка оборудования и изготовление  системы управления (СУ)
	
	
	
	
	

	3. Демонтаж и монтаж СУ
	
	
	
	
	

	4. Разработка прикладного программного обеспечения верхнего уровня
	
	
	
	
	

	5. Пусконаладочные работы и ввод СУ в эксплуатацию 
	
	
	
	


	Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

________________ А.В. Кривонос
	Генеральный директор 
ООО «НВК СЗМА»

______________________ Г.М. Килимник
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