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                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

                                                                                            И .о. генерального директора
                                                                                            АО «Выборгтеплоэнерго»

                                                                                            С.М. Вилков/___________/

                                                                                            от «26» августа 2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 46
Выполнение подрядных работ:  Замена участка тепловой сети по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск

От ТК № 20 до ТК № 16.  От ТК № 16 до ул.  Бумажников,26.  ОТ ТК № 14 до ул. Ленинградское шоссе, 88.
2020 год
Город  Выборг
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор подряда  № 46-20-ЕП
г. Выборг










«____ »______2020 г.

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице И. о. генерального директора Вилкова С.М., действующего на основании приказа № 168 от 24.08.2020 г., с одной стороны, и ООО «ТЭи», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Матвеева А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика с использованием материалов Подрядчика выполнить следующие работы на объекте:  Замена участка тепловой сети по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск
От ТК № 20 до ТК № 16. От ТК № 16 до ул.  Бумажников,26. ОТ ТК № 14 до ул. Ленинградское шоссе, 88.,  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).
В соответствии с условиями настоящего договора, Заказчика обязуются принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором сумму.
1.2. Объемы строительных работ, выполняемых Подрядчиком,  определены Заказчиком в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Цена договора

2.1.
Цена договора составляет 3 200 000  (Три миллиона двести тысяч) руб. 00 копеек НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения ч.2. ст. 346 НК РФ и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору).

2.2.
Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в сметной документации и влекут изменение локальной Сметы на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение с приложением Исполнительной сметы.
2.3.
В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3. Условия платежа
3.1.
Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2.
Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 
3.3.
Окончательная оплата производится Заказчиком течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Сроки исполнения обязательств
4.1.
Срок исполнения работ: 
-
Начало работ –  с даты подписания договора.
-
Окончание работ – завершение работ по восстановлению нарушенного благоустройства,  закрытие ордера на выполнение земляных работ и передача исполнительной документации – 30.09.2020 г.
4.2.
Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

5. Права и обязанности сторон
5.1.
Подрядчик обязан:

5.1.1.

Своими  силами и средствами выполнить и сдать работы Заказчику в согласованных объемах и с надлежащим качеством. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием и сдать эти работы с качеством, соответствующим  требованиям СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, с предоставлением совместно с актом выполненных работ Заказчику документов, предусмотренных настоящим договором.

5.1.2.

Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение до выполнения работ.

Самостоятельно обеспечивать сохранность материалов и оборудования и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения. 

5.1.3.

Предъявлять Заказчику выполненные работы. При сдаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные и надлежащим образом оформленные со своей стороны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 3-х дней. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за счет собственных средств 

5.1.4.

При выполнении скрытых работ Подрядчик обязуется в день, предшествующий окончанию данных работ, вызвать представителя Заказчика для составления акта на скрытые работы

5.1.5.

Самостоятельно обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ, соблюдать правила электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика, а также мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.

5.1.6.

Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки  и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.7.

Обеспечить безопасность дорожного движения и ограждение мест производства работ согласно требований «Инструкции по организации движения и ограждении мест производства дорожных работ» ВСН 37-84. К выполнению работ приступать после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями. 

5.1.8.

Самостоятельно нести ответственность за нарушение «Правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Выборга», за невыполнение требований по организации безопасного дорожного движения и ограждения мест производства работ и возмещать Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения данных правил.

5.1.9.

Подрядчик обязуется оформлять разрешения на производство земляных работ, предусмотренных настоящим договором.

Подрядчик самостоятельно производит окончательное согласование производства работ со всеми владельцами смежных инженерных коммуникаций в месте производства работ.

5.1.10.
После завершения выполнения порученных работ сдавать работы по благоустройству территории, в объеме, предусмотренном сметной документацией, административно-технической инспекции по акту приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков действия разрешения на производство работ. 

5.1.12.
Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 1 рабочего дня после получения запросов.

5.1.13.
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.
5.2.
Подрядчик вправе:
5.2.1.

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение Заказчиком обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязанности не будут исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).

5.3.
Заказчик обязан:
5.3.1

Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и сроки, установленные п.2 и п.3 договора.

5.3.2.

Осуществить приемку законченных работ на объекте.

5.4.
Заказчик вправе:
5.4.1.

В любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

5.4.2.

Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.

5.4.3.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков либо требовать с Подрядчика уплаты неустойки согласно п. 6.1 Договора.

5.4.4.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.4.5.

Заказчик осуществляет проверку качества результата работы после его принятия. Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным в ходе такой проверки, включая явные недостатки.

6. Ответственность сторон
6.1.
За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2.
За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.

6.3.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.4.
В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.

6.5.
Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.6.
В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки

6.7.
Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.

6.8.
За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9.
Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.10.
Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.12.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.13.
В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7. Действие неодолимой силы
7.1.
Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Порядок разрешения споров
8.1.
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством порядке.

8.2.
До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

8.3.
Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

8.4.
Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

8.5.
В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9. Порядок изменения и дополнения договора
9.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.

9.2.
Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3.
Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

· задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.
· снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4.
Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

· при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

· утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5.
При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия
10.1.
Срок гарантии устанавливается на 24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

10.2.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3.
Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

10.6.
Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения  Заказчика.

10.7.
Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик..

10.8.
После завершения работ Подрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.

10.9.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Перечень приложений
Приложение № 1 – Смета.

Приложение № 2- Техническое задание

Юридические адреса и платежные реквизиты:
	Заказчик:
 АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
И. о. генерального директора
_________________ С. М. Вилков
	Подрядчик:
ООО «ТЭи»

188800, ЛО, г. Выборг, ул. Мира, д. 10а

ИНН 470 405 55 64 КПП 470 401 001

ОГРН 104 470 087 3227

р/с 407 02 810 885 000 000 303

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

БИК 044 030 704

к/с 301 01 810 200 000 000 704

ОКВЭД 45.33, 45.34

ОКПО 706 39 175

Тел/факс 8(81378) 2-38-15

tei_vbg@mail.ru
Генеральный директор

_______________А.Н. Матвеев


Приложение № 1

к Договору подряда № 46-20-ЕП от «__»2020 г.
Смета
Цена работы по Договору определена в соответствии со следующей сметой:

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


Итого цена работы по смете составляет                                                         (                                                     ) рублей и включает НДС (       %) в сумме                                           (                                         ) рублей.
1. Адреса и реквизиты сторон
	Подрядчик
	Заказчик

	Наименование:                                              
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
	Наименование:                                              
Место нахождения:
ОГРН
ИНН

	от имени Заказчика:
    (должность)    
    (подпись)     /        (Ф.И.О.)          /
М.П.
	от имени Подрядчика:
    (должность)    
    (подпись)     /          (Ф.И.О.)            /
М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	1
	Состав работ и основные требования
	Выполнение подрядных работ:  Замена участка тепловой сети по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск

От ТК № 20 до ТК № 16.  От ТК № 16 до ул.  Бумажников,26.  ОТ ТК № 14 до ул. Ленинградское шоссе, 88.
Работы выполняются силами и средствами  Подрядчика.

	2
	Адрес объекта
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск

От ТК № 20 до ТК № 16. От ТК № 16 до ул.  Бумажников,26. ОТ ТК № 14 до ул. Ленинградское шоссе, 88.

	3
	Стоимость работ
	3 200 000,00 руб. по УСН

	4
	Сроки выполнения работ
	До 30 сентября 2020 г.


Ведомость работ

Работы по ремонту сетей теплоснабжения.

	№ п.п.
	Наименование работ и затрат, 

материалов, изделий и конструкций
	Единица 

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Теплотрасса 1

	1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 20 см  
	100 м2 асфальтобетонного покрытия
	0.2

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
	100 м3 грунта
	0.15

	3
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4  
	1000 м3 грунта
	0.17

	4
	Водоотлив из траншей  
	100 м3 мокрого грунта
	0.25

	5
	(Демонтаж)Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм  
	1 км трубопровода
	0.114

	7
	Устройство основания под трубопроводы песчаного  
	10 м3 основания
	1.71

	8
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм  
	1 км трубопровода
	0.114

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04978

	10
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 150 мм  
	1 компенсатор
	2

	11
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм  
	1 фланец
	4

	12
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм  
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	13
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм (гильзы) 
	100 м трубопровода
	0.04

	14
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм  
	1 врезка
	2

	15
	Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры  
	1 м3 ила, грязи
	3

	16
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм  
	1 м реза
	6

	17
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком  
	10 м3
	6.29

	18
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1  
	1000 м3 грунта
	0.045

	19
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2  
	100 м3 уплотненного грунта
	1.079

	20
	Планировка участка вручную  
	100 м2
	3

	21
	Очистка участка от мусора  
	100 м2
	3

	22
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.2

	23
	Розлив вяжущих материалов  
	1 т
	0.01404

	24
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона  
	100 т смеси
	0.011

	25
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии  
	100 м шва
	0.15

	Теплотрасса 2

	1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 20 см  
	100 м2 асфальтобетонного покрытия
	0.12

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  
	100 м3 грунта
	0.15

	3
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4  
	1000 м3 грунта
	0.12

	4
	Водоотлив из траншей  
	100 м3 мокрого грунта
	0.4

	5
	(Демонтаж)Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм  
	1 км трубопровода
	0.09

	7
	Устройство основания под трубопроводы песчаного  
	10 м3 основания
	1.35

	8
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм
	1 км трубопровода
	0.09

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.03

	10
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм  
	1 компенсатор
	2

	11
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм  
	1 фланец
	8

	12
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм  
	1 компл. задвижек или клапана
	4

	13
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм (гильзы) 
	100 м трубопровода
	0.004

	14
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм  
	1 врезка
	2

	15
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком  
	10 м3
	4.65

	16
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1  
	1000 м3 грунта
	0.0215

	17
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2  
	100 м3 уплотненного грунта
	0.68

	18
	Планировка участка вручную  
	100 м2
	3

	19
	Очистка участка от мусора  
	100 м2
	3

	20
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.1

	21
	Розлив вяжущих материалов  
	1 т
	0.012

	22
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона  
	100 т смеси
	0.009

	23
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии  
	100 м шва
	0.1

	Теплотрасса 3

	1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 20 см 
	100 м2 асфальтобетонного покрытия
	0.11

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.15

	3
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4  
	1000 м3 грунта
	0.1125

	4
	Водоотлив из траншей  
	100 м3 мокрого грунта
	0.4

	5
	(Демонтаж)Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм  
	1 км трубопровода
	0.1

	7
	Устройство основания под трубопроводы песчаного  
	10 м3 основания
	1.5

	8
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм
	1 км трубопровода
	0.1

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.03

	10
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм  
	1 компенсатор
	2

	11
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм  
	1 фланец
	8

	12
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм  
	1 компл. задвижек или клапана
	4

	13
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм (гильзы) 
	100 м трубопровода
	0.004

	14
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм  
	1 врезка
	2

	15
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком  
	10 м3
	4.5

	16
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 
	1000 м3 грунта
	0.0125

	17
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2  
	100 м3 уплотненного грунта
	0.575

	18
	Планировка участка вручную  
	100 м2
	3

	19
	Очистка участка от мусора  
	100 м2
	3

	20
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.1

	21
	Розлив вяжущих материалов  
	1 т
	0.009

	22
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона  
	100 т смеси
	0.009

	23
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии  
	100 м шва
	0.1

	Раздел 4

	1
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)  Индексы:  к стоимости машин: 7,85,
	1 т груза
	102

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,85,
	1 т груза
	102

	3
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)  Индексы:  к стоимости машин: 7,85,
	1 т груза
	68

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,85,
	1 т груза
	68

	5
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)  Индексы:  к стоимости машин: 7,85,
	1 т груза
	68

	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,85,
	1 т груза
	68


Вниманию сметчиков:

· работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

· при определении сметной стоимости ремонтных работ нормативы сметной прибыли применять с коэффициентом 0,85.

· при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать все затраты, предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.

· смета составляется в сборниках ТЕР-ЛО в базе 2001 г. (в редакции 2014 г.) с индексацией, установленной РЦЦС по Лен. области

· в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 

· стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу,  в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается. 

· не применять повышающие коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования.

Особые условия:

Подрядчик выполняет согласование земляных работ, восстановление нарушенного благоустройства, получение и закрытие ордера на проведение земляных работ.
И. о. генерального директора




Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»





ООО «ТЭи»

______________С.М. Вилков




____________А. Н. Матвеев
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