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«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Выборгтеплоэнерго» 

А.Ф. Мануйлов/____________/

от « 24 » сентября 2012 г.

Информация
об изменении объема работ и цены Договора подряда  № 13-ЕП-2012 от 16.08.2012 г., заключенного с единственным поставщиком ООО «УниСтрой»  на выполнение работ «Замена участка тепловой сети от Ленинградского шоссе, 45 до Ленинградского шоссе, 43а, 45б, 45а» (далее - Договора)
г. Выборг                                                                                             «19» сентября 2012 г.

В соответствии с п. 9 Договора и п. 20 Положения о закупках ОАО «Выборгтеплоэнерго» Стороны пришли к взаимному соглашению об изменении цены Договора, в связи с расхождением отчетных показателей по составу работ и расходу материалов, не учтенных при формировании цены договора и не отраженных в локальной смете (Приложение № 1 к Договору). Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет с учетом дополнительных работ 1 243 973 руб. (в т.ч. НДС 18 %), о чем 19 сентября 2012 года Стороны подписали Дополнительное соглашение № 1.

Прочие пункты Договора остаются в силе.

