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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  ремонту  участка теплосети в пос. Первомайское Выборгского района по адресу: пос. Первомайское, ул. Ленина, д.№ 59, 60. 
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –  634 192,21 ( Шестьсот тридцать четыре тысячи сто девяносто два рубля 21 копейка ), НДС не облагается.                             

                                             2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1.Целью закупки является проведение работ по ремонту участка теплосети с местом нахождения: Ленинградская область, Первомайское сельское поселение, п.Первомайское, ул.Ленина, д. № 59,60.
2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей и методы оптимизации технологических решений .



                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, пос. Первомайское, ул.Ленина, д. № 59,60.
 2. Срок выполнения работ: в один этап – с момента заключения договора до 25 августа 2023 г.,  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

                                             
  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,
- СП 41-105-2002  «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»,
- СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
 -СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком график производства работ.
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
[bookmark: _GoBack]4. В процессе производимых работ необходимо производить фото -, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.

5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  
6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
                                                                                                                 Приложение №1 
                    
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  

	

	
	
	
	

	Ремонт участка тепловой сети по адресу : п. Первомайское, ул. Ленина, д.№ 59, 60


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Земляные работы

	1
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,0648
	ТЕР01-01-009-23
	 

	2
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (с погрузкой)
	1000 м3 грунта
	0,0105
	ТЕР01-01-022-23
	 

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 77 км I класс груза
	1 т груза
	18,375
	ТССЦпг-03-21-01-077
	 

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,08
	ТЕР01-02-057-02
	 

	5
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,525
	ТЕР23-01-001-01
	 

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,08
	ТЕР01-02-061-02
	 

	7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0648
	ТЕР01-01-033-02
	 

	8
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,648
	ТЕР01-02-005-01
	 

	9
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности 
	0,14
	ТЕР01-01-036-01
	 

	 2. Демонтажные работы

	10
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
	1 м3
	0,14
	ТЕР46-03-007-02
	 

	11
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,024
	ТЕРр68-12-4
	 

	12
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	5,1
	ТССЦпг-01-01-01-041
	 

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 77 км I класс груза
	1 т груза
	23,475
	ТССЦпг-03-21-01-077
	 

	14
	Демонтаж задвижек диаметром: 80 мм
	1 задвижка
	1
	ТЕРр66-26-2
	 

	15
	Демонтаж бесканальной прокладки трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,05
	ТЕР24-01-017-01
Применительно
	 

	16
	Демонтаж бесканальной прокладки трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм
	1 км трубопровода
	0,02
	ТЕР24-01-017-02
Применительно
	 

	 3. Демонтажные работы (д.№59)

	17
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
	1 м3
	0,16
	ТЕР46-03-007-02
	 

	18
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,02
	ТЕРр69-1-1
	 

	19
	Демонтаж гильз диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0032
	ТЕР22-01-011-03
Применительно
	 

	20
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,022
	ТЕР16-02-005-02
Применительно
	 

	 4. Размещение отходов

	21
	Размещение отходов на полигоне
	м3
	13,2
	ООО "РАСЭМ" тариф на 2023 г.
	 

	 5. Монтажные работы (д.№59)

	22
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,022
	ТЕР16-02-005-02
	 

	23
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,022
	ТЕР16-07-005-01
	 

	Прочие работы

	24
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0042
	ТЕР15-04-030-03
	 

	 6. Монтажные работы

	25
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	1
	ТЕР24-01-032-02
	 

	26
	Укладка стальных гильз диаметром: 200 мм  
	1 км трубопровода
	0,0044
	ТЕР22-01-011-06
Применительно
	 

	27
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм
	1 км трубопровода
	0,02
	ТЕР24-01-021-02
	 

	28
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,05
	ТЕР24-01-021-01
	 

	Прочие работы

	29
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	1 сальник
	6
	ТЕР16-07-006-02
	 

	30
	Кладка стен приямков и каналов (заделка отверстий в местах прохода трубопроводов)
	1 м3 кладки
	0,2
	ТЕР08-02-001-09
	 

	 7. Восстановление благоустройства

	31
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (под а/б)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,09
	ТЕР27-04-001-01
	 

	32
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под а/б)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,09
	ТЕР27-04-001-04
	 

	33
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,042
	ТЕР27-06-026-01
	 

	34
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,06
	ТЕР27-06-029-01
	 

	
	
	
	
	


 Исполнитель: Нач-к ОКС Пуляева Н.П.   тел.+7(921)899-456-1


