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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.


1. Предметом данной закупки является выполнение в один этап работ по устройству ограждения территории котельной  расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1; включая весь комплекс подготовительных работ (предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин, получение схем коммуникаций и инженерных сетей, обеспечение стройплощадки электроэнергией и водой от существующих коммуникаций, подготовка и подключение  необходимого для производства работ оборудования  и механизмов). 

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –  1 251 163 рубль 99 копеек (Один миллион двести пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят три  рубля 99 копеек),                      в том числе НДС 20% 208 527 рублей 33 копейки (Двести восемь тысяч пятьсот двадцать семь рублей 33 копейки )

                    2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1.  Целью закупки является проведение работ по устройству ограждения территории опасного производственного объекта - котельной с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1.
2. Основанием для проведения закупки являются: Постановление Правительства РФ № 458 от 05 мая 2012г. «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса», требования Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и её территориальных органов федерального государственного контроля (надзора) в рамках п.21 Правил осуществления государственного контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, утверждённых постановлением Правительства РФ №1067 от 20.10.2016г.
 
                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1.Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район,                     пос. Семиозерье, ул. Котельная, д.1.- территория котельной.       
 2. Срок выполнения работ: - 30 календарных дней.



  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.


1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
-СП 45.13330.2017. «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87"
- ГОСТ Р 57278-2016 « Ограждения защитные»;
-СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
-ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» (актуализ. ред. 01.01.2021)
-СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых труб и вентиляционных труб»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.
 
2. Подрядчику необходимо в письменном виде за 3 дня до начала производства работ уведомить Заказчика о начале работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ, аттестованного в соответствии с требованиями промышленной безопасности (область аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности». 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ (СНиП    3.01.01-85 прил. 4., график производства работ).
     3.2. получить тех. условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
     3.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск). 
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз.в электронном виде.
5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников. Рабочее помещение предоставляет Заказчик на территории предприятия.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ.
  
6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7. Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работы. 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 




5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ


1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.


                                           6. Особые условия. 

       
           Термины и определения

          В настоящем техническом задании применены следующие термины с соответствующими определениями:
          Защитное ограждение – инженерное средство физической защиты, предназначенное для исключения случайного прохода людей, животных, въезда транспорта, а также препятствующее проникновению нарушителя на территорию охраняемого объекта.
          Основное ограждение – часть защитного ограждения, предназначенная для определения границы территории объекта и выполняющая основную функцию по его защите
          Дополнительное ограждение – часть защитного ограждения, предназначенная для усиления защитных свойств основного ограждения и создания дополнительных препятствий нарушителю для проникновения на охраняемый объект через основное ограждение
          Опоры ограждения – элемент конструкции, предназначенный для монтажа полотна ограждения
          Полотна ограждения – элемент конструкции, представляющий собой физический барьер, препятствующий проникновению нарушителя
          Армированная скрученная колючая лента АСКЛ – армированная колючая лента, скрученная вдоль сердцевины, которую представляет собой стальная оцинкованная проволока

          1. Общие положения

       
           1.1.  Конструкция ограждения должна соответствовать требованиям Постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 года «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК».
          1.2.  Границы основного ограждения согласовать  с Заказчиком.
          1.3.  Основные характеристика возводимого ограждения:
          – по степени мобильности – стационарное;
          – по конструкции – секционное;
          – по степени просматриваемости полотна – просматриваемое;
          – по материалу полотна – жесткое решетчатое полотно (металл);
          – по виду фундамента – точечный;
          – по материалу изготовления опор ограждения – металл.
          1.4.  Конструкция ограждения должна обеспечивать прочность при установке на грунтах, в соответствии с ГОСТ Р 15150.
          1.5.  Конструкция ограждения должна обеспечивать возможность монтажа по профилю спланированной поверхности местности.
          1.6.  Окраска составных частей ограждения должна быть заводского исполнения.          Транспортная тара и условия транспортирования частей ограждения должны исключать возможность повреждения защитного покрытия.
          Если в ходе монтажа ограждения предусмотрено использование металлорежущих и/или сварочных операций, то по окончании монтажа предусмотреть мероприятия по восстановлению защитного покрытия.
          1.7.  Конструкция ограждения должна быть изготовлена во всеклиматическом исполнении с перспективой установки технических средств обнаружения (извещателей, периметральной сигнализации).
          1.8.  Конструкция ограждения должны быть прочной и не иметь элементов, облегчающих нарушителю их преодоление. Материал полотна основного ограждения должен обеспечивать высокую надежность защиты и долговечность при эксплуатации.
          1.9.  Высота ограждения должна быть не менее 2,5 м.
          1.10.  Фундамент ограждения должен быть устойчив к колебаниям при ветровых нагрузках.

         2.  Требования к периметральному ограждению

         2.1.  Конструкция периметрального ограждения должна включать основное и дополнительные ограждения.
         2.2.  Основное ограждение территории объекта должно обеспечивать недопущение случайного прохода людей, животных, въезда транспорта, а также проникновения нарушителей. К основному ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки.
          2.3.  Основное ограждение выполнить в виде прямолинейных составных частей, с минимальным числом изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение системы охранной сигнализации. Оно должно полностью перекрывать линии периметра вне зависимости от рельефа местности и иметь въездные ворота и входную калитку с запирающими устройствами.
         2.4.  Нижний край полотна основного ограждения должен повторять профиль поверхности местности и находиться над уровнем грунта (или фундамента) не выше        50 мм.
         2.5.  Основное ограждение должно быть изготовлено из сварных секций с прутками диаметром не менее 5 мм, имеющими антикоррозионную защиту (полимер, хромирование, оцинкование и др.). Расстояние между прутками должно составлять не более 150 мм.
         2.6.  Высота основного ограждения по периметру объекта должна быть одинаковая по всей протяженности и составлять не менее 2,0 м.
         2.7.  Тип фундамента основного ограждения – точечный. Фундамент выполнить заливкой бетона с одновременной установкой опор – металлических столбов оцинкованных с полимерным покрытием,  размером (по сечению) не менее 80х80 мм. высотой до 4 м  с погружением их в бетонное основание.
         2.8.  Для повышения защитных свойств основного ограждения установить дополнительное верхнее ограждение и дополнительное нижнее ограждение.
         2.9.  Дополнительное верхнее ограждение должно обеспечивать повышение сложности преодоления основного ограждения сверху за счет увеличения высоты основного ограждения. Ограждение должно быть просматриваемым и располагаться поверх основного ограждения, с целью увеличения его задерживающих свойств. Конструкция и крепление дополнительного верхнего ограждения должны исключать проникновение нарушителя между основным и дополнительным ограждением.
         2.10.  Дополнительное верхнее ограждение установить на основное ограждение на кронштейнах в виде противоперелазного козырька V-образной формы с наклоном          45 градусов от вертикали в обе стороны и прикрепления к ним армированной спиральной колючей ленты (АСКЛ).
         2.11.  Дополнительное нижнее ограждение должно обеспечивать повышение сложности преодоления основного ограждения снизу под полотном ограждения, в том числе подкопа.
         2.12.  Дополнительное нижнее ограждение установить по всему периметру                   в т.ч. в проемах въездных ворот и входной калитки. Ограждение выполнить в виде сварной сетчатой панели основного ограждения с заглублением её в грунт не менее, чем на 0,5 м, либо в виде оцинкованной сварной решетки из прутков арматурной стали диаметром 8 мм, сваренных в пересечениях, с ячейками размером не более 150х150 мм,  установленной под основным ограждением с заглублением в грунт не менее, чем на 0,5 м. 
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                7. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:


                            Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.



	
	Устройство физической защиты объекта топливно-энергетического комплекса котельной, расположенной по адресу: пос. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1, МО "Полянское СП", Выборгского района, Ленинградской области

	
	(наименование стройки)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ведомость состава работ

	на:
	Устройство ограждения территории котельной  по адресу: пос. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1.
Топливно-энергетический  комплекс котельной, расположенной по адресу:   пос. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1, МО "Полянское СП", Выборгского района, Ленинградской области

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	

	
	Основание:
	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	№
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Монтаж  ограждения ГИТТЕР RAL6005 (цвет "зеленый мох")

	1
	ТЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 столбов
	0,66

	 
	 
	 1. Разметка мест установки металлических столбов.
	 
	 

	 
	 
	 2. Бурение ям под фундаменты для столбов.
	 
	 

	 
	 
	 3. Выгрузка материалов.
	 
	 

	 
	 
	 4. Установка металлических столбов с заливкой бетоном.
	 
	 

	1.1
	401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	4,1844

	1.2
	КП Grand Line
	[bookmark: _GoBack]Стойки металлические опорные (80х80х3000 мм)
	шт
	66

	2
	ТЕР09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 панелей
	7,1

	 
	 
	 1. Выгрузка материалов.
	 
	 

	 
	 
	 2. Закрепление панелей на металлических стойках.
	 
	 

	 
	 
	 3. Затягивание деталей крепления до проектного положения.
	 
	 

	3
	ТССЦпг-03-21-01-136
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 136 км I класс груза
	1 т груза
	1,776722

	4
	ТССЦпг-01-01-02-015
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	1,776722

	Раздел 2. Нижний пояс барьерного ограждения.Устройство противоподкопной сетки

	5
	ТЕР01-01-009-20
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,034

	 
	 
	 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам.
	 
	 

	 
	 
	 2. Обработка откосов траншей до проектных.
	 
	 

	 
	 
	 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
	 
	 

	6
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали. Противобарьерная сетка.
	1 т конструкций
	0,6715

	 
	 
	 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке.
	 
	 

	 
	 
	 2. Устройство подмостей.
	 
	 

	 
	 
	 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов.
	 
	 

	7
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,34

	 
	 
	 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.
	 
	 

	 
	 
	 2. Поливка водой при необходимости.
	 
	 

	8
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,34

	 
	 
	 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин.
	 
	 

	Раздел 3. Верхний пояс защитного ограждения. Крепление проволока "Егоза"

	11
	ТЕР09-08-002-04
	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах
	100 м
	1,7

	 
	 
	 1. Выгрузка материалов.
	 
	 

	 
	 
	 2. Крепление кронштейнов к металлическим стойкам.
	 
	 

	 
	 
	 3. Распределение барьера безопасности вдоль трассы.
	 
	 

	 
	 
	 4. Натяжение барьера безопасности до проектного положения.
	 
	 

	 
	 
	 5. Закрепление барьера безопасности на кронштейнах.
	 
	 

	 
	 
	 6. Натяжение несущей ленты с фиксацией на кронштейнах.
	 
	 

	 
	 
	 7. Скрепление несущей ленты с барьером безопасности.
	 
	 

	12
	ТССЦпг-03-21-01-136
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 136 км I класс груза
	1 т груза
	0,2238252

	13
	ТССЦпг-01-01-02-015
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	0,2238252

	Раздел 4. Установка ворот

	14
	ТЕРм38-01-006-02
	Изготовление. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Стойка - трубы метал.Ду80 мм, длиной 6 м, вес 5,7кг/п.м.; рама - 40х20 мм, общ.длиной 31 п.м, вес 1,853 кг/п.м; сетка 100х100 прут. 5 мм, площ.12 м2,  вес 2,88кг/м2; петли -6 шт, 0,91кг/шт)
	1 т конструкций
	0,263326

	15
	ТЕР07-01-055-01
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	100 шт.
	0,02

	 
	 
	 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием.
	 
	 

	 
	 
	 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном.
	 
	 

	 
	 
	 3. Установка металлических стоек.
	 
	 

	 
	 
	 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы.
	 
	 

	 
	 
	 5. Навеска ворот и калиток со сваркой.
	 
	 

	16
	ТЕР09-08-002-04
	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах
	100 м
	0,107394

	 
	 
	 1. Выгрузка материалов.
	 
	 

	 
	 
	 2. Крепление кронштейнов к металлическим стойкам.
	 
	 

	 
	 
	 3. Распределение барьера безопасности вдоль трассы.
	 
	 

	 
	 
	 4. Натяжение барьера безопасности до проектного положения.
	 
	 

	 
	 
	 5. Закрепление барьера безопасности на кронштейнах.
	 
	 

	 
	 
	 6. Натяжение несущей ленты с фиксацией на кронштейнах.
	 
	 

	 
	 
	 7. Скрепление несущей ленты с барьером безопасности.
	 
	 

	17
	ТССЦпг-03-21-01-136
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 136 км I класс груза
	1 т груза
	0,0024205

	18
	ТССЦпг-01-01-02-015
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	0,2238252

	Окрашивание конструкций

	19
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	11,038519

	 
	 
	 1. Очистка поверхности.
	 
	 

	 
	 
	 2. Контроль качества.
	 
	 

	20
	ТЕР13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	11,038519

	 
	 
	 1. Обеспыливание поверхности.
	 
	 

	 
	 
	 2. Контроль качества.
	 
	 

	21
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1103852

	 
	 
	 1. Подготовка окрасочных агрегатов.
	 
	 

	 
	 
	 2. Приготовление грунтовочных составов.
	 
	 

	 
	 
	 3. Нанесение грунта.
	 
	 

	 
	 
	 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
	 
	 

	 
	 
	 5. Контроль качества.
	 
	 

	22
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1103852

	 
	 
	 1. Подготовка окрасочных агрегатов.
	 
	 

	 
	 
	 2. Приготовление состава.
	 
	 

	 
	 
	 3. Нанесение окрасочного состава.
	 
	 

	 
	 
	 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
	 
	 

	 
	 
	 5. Контроль качества.
	 
	 

	Раздел 5. Установка  калитки

	23
	ТЕРм38-01-006-02
	Изготовление. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Стойка - трубы метал.Ду80 мм, длиной 3 м, вес 5,7кг/п.м.; рама - 40х20 мм, общ.длиной 6 п.м, вес 1,853 кг/п.м; сетка 100х100 прут. 5 мм, вес 2,88кг/м2; петли -2 шт, вес  0,91кг/шт)
	1 т конструкций
	0,035798

	24
	ТЕР07-01-055-08
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0,01

	 
	 
	 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием.
	 
	 

	 
	 
	 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном.
	 
	 

	 
	 
	 3. Установка металлических стоек.
	 
	 

	 
	 
	 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы.
	 
	 

	 
	 
	 5. Навеска ворот и калиток со сваркой.
	 
	 

	25
	ТЕР09-08-002-04
	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах
	100 м
	0,01

	 
	 
	 1. Выгрузка материалов.
	 
	 

	 
	 
	 2. Крепление кронштейнов к металлическим стойкам.
	 
	 

	 
	 
	 3. Распределение барьера безопасности вдоль трассы.
	 
	 

	 
	 
	 4. Натяжение барьера безопасности до проектного положения.
	 
	 

	 
	 
	 5. Закрепление барьера безопасности на кронштейнах.
	 
	 

	 
	 
	 6. Натяжение несущей ленты с фиксацией на кронштейнах.
	 
	 

	 
	 
	 7. Скрепление несущей ленты с барьером безопасности.
	 
	 

	26
	ТССЦпг-03-21-01-136
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 136 км I класс груза
	1 т груза
	0,047692

	27
	ТССЦпг-01-01-02-015
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	0,047692

	Окрашивание конструкций

	28
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,647483

	 
	 
	 1. Очистка поверхности.
	 
	 

	 
	 
	 2. Контроль качества.
	 
	 

	29
	ТЕР13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1,647483

	 
	 
	 1. Обеспыливание поверхности.
	 
	 

	 
	 
	 2. Контроль качества.
	 
	 

	30
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0164748

	 
	 
	 1. Подготовка окрасочных агрегатов.
	 
	 

	 
	 
	 2. Приготовление грунтовочных составов.
	 
	 

	 
	 
	 3. Нанесение грунта.
	 
	 

	 
	 
	 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
	 
	 

	 
	 
	 5. Контроль качества.
	 
	 

	31
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0164748

	 
	 
	 1. Подготовка окрасочных агрегатов.
	 
	 

	 
	 
	 2. Приготовление состава.
	 
	 

	 
	 
	 3. Нанесение окрасочного состава.
	 
	 

	 
	 
	 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
	 
	 

	 
	 
	 5. Контроль качества.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 







	Приложение №2

Ограждение котельной пос. Семиозерье, ул. Котельная, д.1
48 м



операторская
10 м

	
калитка
1 м


	
ворота
6 м

тп

котельная
дымовая 
труба


	
	42 м
48м
РИЭ


	резервное топливо

		
				
		Баки акумуляторы

ворота


44 м
1 м

	 6 м





image1.png
i ceTyaToun

©) 3arnybneHue cBapHO

a) CapHasi pelueTka B rpyHTe

naHenu

r) Mnockuin 6apbep 6e3onacHOCTU

B) [lononHUTENbHasA ceTyaTas naHenb




